

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024г. № 29 х. Лозной

«Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023год»

В соответствии с Постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 16.06.2023г. № 44 «О внесении изменении в постановление Администрации Лозновского сельского поселения от 10.12.2018г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения»,

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лозновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Лозновского сельского поселения.

И. о. главы Администрации

Лозновского сельского поселения Н.А. Самсонова

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам ЖКХ

Приложение №1

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 07.03.2024г. № 29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

Отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование, за 2023 год составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2023 год составило 9,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Программа 1 – «Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении»;

Программа 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 г. предусмотрены 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2023г. предусмотрены 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9,9 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- приобретение специализированного контейнера для сбора, хранения и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп.

В ходе анализа и мониторинга исполнения реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год установлено фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

### 

Приложение 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1. | Подпрограмма 1:  «Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Формирование экологической культуры населения Лозновского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1:  Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2:  Экологическое просвещение в части информирования населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 0,1 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1  Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Лозновского сельского поселения | ведущим специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ОМ.2.1. Система сбора и вывоза ТКО | ведущим специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 0,1 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)  предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего [<3>](#Par1127) | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на «Охрана окружающей среды на территории Лозновского сельского поселения» | всего [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на «Формирование комплексной системе управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | всего [<3>](#Par1127) | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |