РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2023г.                                            № 00                                          х. Лозной

«Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022год»

В соответствии с постановлением Администрации Лозновского  сельского поселения от 10.12.2018г. №77  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Лозновского сельского поселения от 10.10.2013 №24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Цимлянского района», Администрация Лозновского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2022 год,  согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лозновского  сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела  экономики и финансов Администрации Лозновского сельского поселения.

Глава Администрации

Лозновского  сельского поселения                                                 М.В. Шумный

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам ЖКХ

Приложение №1

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от _________2023 года №__

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2022 год

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за   2022 год  составлен  ведущим специалистом по вопросам  ЖКХ Администрации Лозновского  сельского поселения.

Основная цель муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи муниципальной программы – обеспечение эффективного предупреждения, деятельности и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 188,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за  2020 год составило   164,8  тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 -  «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1)на 2022 год предусмотрено 64,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 43,2 рублей Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2022 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- страхование добровольцев – 2,0 тыс. рублей;

- опашка (минерализованные полосы) - 15,0 тыс. рублей;

-  приобретение первичных оборудование:

-  ранцев противопожарных РП-18-Ермак -23,6 тыс. рублей;

- ремкомплект к ранцем -2,1 тыс. рублей;

- знаки – 0,5 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных  ситуаций» (далее – подпрограмма 2)  на 2022 год предусмотрено 122,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 119,8 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены:

- на страхование ГТС – 111,4 тыс. рублей.

- плакаты ГО – 4шт. – 8,4 тыс. рублей

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,8 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены:

Информирование населения публикация статьи в газете – 2 статьи – 1,8 тыс. рублей.

Приложение 1

к приложению №2

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 12 месяцев  2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | Факт на отчетную дату |  |
| 1. | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Пожарная безопасность на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022г | 64,0 | 64,0 |  | 43,2 | 20,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Лозновского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 32,0 | 32,0 |  | 15,0 | 17,0 |
|  | Основные мероприятие 1.2: Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных дружин Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных дружин Лозновского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 30,0 | 30,0 |  | 26,2 | 3,8 Экономия в ходе проведения торгов |
|  | Основные мероприятие 1.3: обеспечение социальной поддержки добровольной пожарной дружин | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Улучшение морального и материального состояния добровольных пожарных дружин | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2: Защита от чрезвычайных ситуаций | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Защита от чрезвычайных ситуаций на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 122,0 | 122,0 |  | 119,8 | 2,2 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2022 года |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 |  | 8,4 | 1,6 Экономия в ходе проведения торгов |
| 5 | Основное мероприятие 2.3: Проводимых мероприятий по ГТС и страхования опасного объекта за причинением вреда в результате аварии гидротехнических сооружений | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 112,0 | 112,0 |  | 111,4 | 0,6 Экономия в ходе проведения торгов |
| 6 | Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности на воде | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 2,0 |  | 1,8 | 0,2 Экономия в ходе проведения торгов |
| 7. | Основное мероприятие 3.1: Информирование население через публикации статьи в газете | ведущий специалист вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |  | 0,2 Экономия в ходе проведения торгов |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» »  по итогам 12 месяцев  2022 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего <3> | 188,0 | 188,0 | 164,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 188,0 | 188,0 | 164,8 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | Расходы на обеспечение деятельности пожарной безопасности | всего <3> | 64,0 | 64,0 | 43,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 64,0 | 64,0 | 43,2 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | всего <3> | 122,0 | 122,0 | 119,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 122,0 | 122,0 | 119,8 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 | Расходы на обеспечения безопасности на воде. | всего <3> | 2,0 | 2,0 | 1,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 1,8 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |