

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2023г. № 85 х. Лозной

«Об утверждении отчетов об исполнение

плана реализации муниципальных программ

Лозновского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2023г»

В соответствии с постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 10.12.2018г. №77 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Лозновского сельского поселения от 10.10.2013 №24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Цимлянского района», Администрация Лозновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 года, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы « Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 года, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лозновского сельского поселения.

7.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Лозновского сельского поселения М.В. Шумный

Постановление вносит

ведущим специалистом по вопросам ЖКХ

 Приложение №1

 к постановлению

 Администрации Лозновского

 сельского поселения

 от 26.10.2023 года №85

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения.

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 2770,5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 1981,0 тыс. рублей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2-«Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения»

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 664,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 444,8 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе.

 Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ: ремонт и содержание сетей уличного освещения.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения» (далее подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 2106,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1536,14 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

 Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ: содержание мест захоронения; благоустройство территории поселения, покос травы, спил деревьев х. Лозной – 5шт., организация сбора и вывоза ТБО, отлов собак на территории Лозновского сельского поселения (п. Сосенки, ст. Камышевская, х. Лозной) -13 шт.

 В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

###

###  Приложение 1 к приложению № 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»

по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализация, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью  | Факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова  | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 664,5 | 664,5 | 444,9 | 219,6Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности и населения Лозновского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 664,5 |  664,5 | 444,9 | 219,6Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 |
| 3 | Подпрограмма 2: Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2106,0 | 2106,0 |  1536,1  | 569,9Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  551,6 |  551,6 |  551,6 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2.Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности населения Лозновского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  1289,0 | 1289,0 |  822,54 | 466,46Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 |
|  6 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Повышение охвата населения планово-регулярной сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| 7. | Основные мероприятие 2.4. прочие мероприятии по благоустройству  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности населения Лозновского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  265,4 |  265,4 |  162,0  |  103,4Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 |
| 8. | Основные мероприятие 2.5.коронавирусной инфекции COVID-2019 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно –коммунальными услугами населения на 2019 -2030 годы»  | всего [<3>](#Par1127)  |  2770,5 |  2770,5 |  1981,0  |
| местный бюджет  |  2770,5 |  2770,5 | 1981,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  |  |  |  |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами населения»  | всего [<3>](#Par1127)  | 664,5 |  664,5 | 444,9 |
| местный бюджет  | 664,5 |  664,5 |  444,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  |  |  |  |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - |  -  | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на «Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения» | всего [<3>](#Par1127)  | 2106,0 |  2106,0 | 1536,1 |
| местный бюджет  | 2106,0 | 2106,0 | 1536,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

 Приложение №2

 к постановлению

 Администрации Лозновского

 сельского поселения

 от 26.10.2023 года №85

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года

 Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по итогам 9 месяцев 2023 года составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 278,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 179,4 тыс. рублей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

 Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

 Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 59,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 55,8 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе. Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- опашка (минерализованные полосы).

- приобретения оборудования (рукав высокого давления и распылительный пистолет, распылительный ствол).

- страхования добровольной пожарной дружины.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 217,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 122,5 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- приобретение и установка сирены электронной С-40/4Э п. Синий Курган.

- страхования ГТС – 5 шт.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей.

 Информирование населения публикация статьи в газете – 1 статья. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе. Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023года

Приложение 1

к приложению №2

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью  | Факт на отчетную дату |
| 1. | Подпрограмма 1:Пожарная безопасность  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Пожарная безопасность на территории Лозновского сельского поселения |  01.01.2023 | 31.12.2023г. | 59,0 |  59,0 |  55,8 | 3,2Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения  | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Лозновского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основные мероприятие 1.2: Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных дружин Лозновского сельского поселения  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова  |  Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных дружин Лозновского сельского поселения  при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Основные мероприятие 1:3:Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова  | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Лозновского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29,0 | 29,0 | 25,8 | 3,2Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 3. | Подпрограмма 2: Защита от чрезвычайных ситуаций | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Защита от чрезвычайных ситуаций на территории Лозновского сельского поселения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 217,0 | 217,0 | 122,5 |  94,5Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения  | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 18,1 | 1,9 |
| 5 | Основное мероприятие 2.3: Проводимых мероприятий по ГТС и страхования опасного объекта за причинением вреда в результате аварии гидротехнических сооружений | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  197,0 | 197,0 | 104,4 | 92,6 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 6 | Подпрограмма 3:Обеспечение безопасности на воде  | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Обеспечение безопасности на воде  | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 7. | Основное мероприятие 3.1: Информирование население через публикации статьи в газете | ведущий специалист вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования  | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | всего [<3>](#Par1127)  |  278,0 | 278,0 | 179,4 |
| местный бюджет  | 278,0 |  278,0 |  179,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  |  - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на обеспечение деятельности пожарной безопасности | всего [<3>](#Par1127)  | 59,0 | 59,0 | 55,8 |
| местный бюджет  | 59,0 | 59,0 |  55,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - |  - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | всего [<3>](#Par1127)  | 217,0 | 217,0 |  122,5 |
| местный бюджет  | 217,0 | 217,0 |  122,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Расходы на обеспечения безопасности на воде. | всего [<3>](#Par1127)  | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| местный бюджет  | 2,0 | 2,0 |  1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

 Приложение №3

 к постановлению

Администрации Лозновского

 сельского поселения

 от 26.10.2023 года №85

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 года.

 Отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 года составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения.

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 40,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 10,0 тыс. рублей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Программа 1 – «Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении»;

 Программа 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 г. предусмотрены 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2023 г. предусмотрены 40,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе.

 Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

 - приобретение специализированного контейнера для сбора, хранения и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп.

 В ходе анализа и мониторинга исполнения реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 установлено фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Приложение 1

к приложению №3

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью  | Факт на отчетную дату |
| 1. | Подпрограмма 1:«Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении»  | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Формирование экологической культуры населения Лозновского сельского поселения  |  01.01.2023 | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1:  Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2:Экологическое просвещение в части информирования населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библитек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Лозновского сельского поселения  | ведущим специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ.2.1. Система сбора и вывоза ТКО  | ведущим специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова |   | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев за 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  | всего [<3>](#Par1127)  | 40,0 | 40,0 |  10,0 |
| местный бюджет  | 40,0 | 40,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на «Охрана окружающей среды на территории Лозновского сельского поселения» | всего [<3>](#Par1127)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на «Формирование комплексной системе управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | всего [<3>](#Par1127)  | 40,0 | 40,0 | 10,0 |
| местный бюджет  | 40,0 | 40,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

 Приложение №4

 к постановлению

 Администрации Лозновского

 сельского поселения

 от 26.10.2023 года №85

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2023 года

 Отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности» по итогам 9 месяцев 2023 г. составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 25,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 25,0 тыс. рублей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Подпрограмма 2 - «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 25,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023г. составило 25,0 тыс. рублей.

 Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- разработка документации по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Лозновское сельское поселение» Цимлянского района.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее подпрограмма 2) расходы местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023г. составило 0,0 тыс. рублей.

 Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе. Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023года.

 Приложение 1

к приложению №4

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью  | Факт на отчетную дату |
| 1. | Программа:«Энергоэффективность и развитие энергетики» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С.Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  25,0 |  25,0 | 25,0 |  0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1:«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С.Шевердинова |  |  01.01.2023 | 31.12.2023г. | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1:  Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2: Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3 Разработка (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения на территории Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2023г. | 21.12.2023г.  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2:«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1: Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.2: Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | повышение уровня освещенности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики»  | всего [<3>](#Par1127)  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего [<3>](#Par1127)  |  25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего [<3>](#Par1127)  |  0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  |  0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

 Приложение №5

 к постановлению

 Администрации Лозновского

 сельского поселения

 от 26.10.2023 года №85

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 года

 Отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 г. составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 350,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023 года составило 120,0 тыс. рублей

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий ».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» (далее подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 350,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2023г. составило 120,0 тыс. рублей.

 Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе.

 Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- разработка документации по проекту работ «Бакреновский источник» муниципального образования «Лозновское сельское поселение» Цимлянского района.

 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023года

Приложение 1

к приложению №5

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью  | Факт на отчетную дату |
| 1. |  «Формирование комфортной современной среды» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова |  |  01.01.2023 | 31.12.2023г. | 350,0 | 350,0 | 120,0 | 230,0Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 2 | Основное мероприятие 1.Благоустройство общественных территорий  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Приведение территорий для отдыха населения в соответствие с Правилами благоустройства  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 350,0 | 350,0 | 120,0 | 230,0Освоение средств запланировано на 4 кв. 2023 года |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения»  | всего [<3>](#Par1127)  | 350,0 | 350,0 | 120,0 |
| местный бюджет  | 350,0 | 350,0 | 120,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  |  - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на благоустройство общественных территорий  | всего [<3>](#Par1127)  |  350,0 | 350,0 | 120,0 |
| местный бюджет  | 350,0 |  350,0 | 120,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |