

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024г. № 28 х. Лозной

«Об утверждении отчетов об исполнение

плана реализации муниципальных программ

Лозновского сельского поселения по итогам 12 месяцев 2023г.»

В соответствии с Постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 16.06.2023г. № 44 «О внесении изменении в постановление Администрации Лозновского сельского поселения от 10.12.2018г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 12 месяцев 2023 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2023 года, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы « Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2023 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лозновского сельского поселения.

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Исполняющий обязанности Главы Администрации

Лозновского сельского поселения Н.А. Самсонова

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам ЖКХ

Приложение №1

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 07.03.2024г. № 28

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 12 месяцев 2023 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 12 месяцев 2023 года составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 2586,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по 12 месяцев 2023 года составило 2490,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2-«Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 664,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 658,0 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- ремонт и содержание сетей уличного освещения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения» (далее подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1921,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1832,2 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ: - содержание мест захоронения;

- благоустройство территории поселения,

- покос травы,

- организация сбора и вывоза ТБО,

- прочие (отлов собак).

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных получений не требуется.

### 

### Приложение 1 к приложению № 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»

по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализация, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 664,5 | 664,5 | 658,0 | 6,50 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности и населения Лозновского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 664,5 | 664,5 | 658,0 | 6,5 |
| 3 | Подпрограмма 2: Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1921,5 | 1921,5 | 1832,2 | 89,30 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 557,6 | 557,6 | 556,7 | 0,9 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности населения Лозновского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1114,0 | 1114,0 | 1113,5 | 0,5 |
| 6 | Основное мероприятие 2.3  Развитие материальной базы муниципальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Повышение охвата населения планово-регулярной сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0. |
| 7 | Основные мероприятие 2.4. прочие мероприятии по благоустройству | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности населения Лозновского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2649,9 | 249,9 | 162,0 | 87,9 |
| 8. | Основные мероприятие 2.5.  коронавирусной инфекции COVID-2019 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)  предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно –коммунальными услугами населения на 2019 -2030 годы» | всего [<3>](#Par1127) | 2586,0 | 2490,2 | 95,8 |
| местный бюджет | 2586,0 | 2490,2 | 95,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами населения» | всего [<3>](#Par1127) | 664,5 | 658,0 | 6,50 |
| местный бюджет | 664,5 | 658,0 | 6,50 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на «Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения» | всего [<3>](#Par1127) | 1921,5 | 1832,2 | 89,30 |
| местный бюджет | 1921,5 | 1832,2 | 89,30 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 07.03.2024г. № 28

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 12 месяцев 2023 года

Отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности» по итогам 12 месяцев 2023 г. составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 25,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2023 года составило 25,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Подпрограмма 2 - «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 25,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2023г. составило 25,0 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- разработка документации по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Лозновское сельское поселение» Цимлянского района.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее подпрограмма 2) расходы местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2023г. составило 0,0 тыс. рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных получений не требуется.

Приложение 1

к приложению №2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1. | Программа:  «Энергоэффективность и развитие энергетики» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С.Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1:  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С.Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023г | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1:  Установка/замена  приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2:  Приобретение  энергосберегающего оборудования и материалов | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3 Разработка (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения на территории Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2023г. | 21.12.2023г. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма 2:  «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1: Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2: Строительство и  реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | повышение  уровня освещенности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)  предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего [<3>](#Par1127) | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего [<3>](#Par1127) | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №3

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 07.03.2024 г. № 28

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2023 года

Отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2023 г. составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 750,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2023 года составило 748,2 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий ».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» (далее подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 750,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2023г. составило 748,2 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- разработка документации по проекту работ «Бакреновский источник» муниципального образования «Лозновское сельское поселение» Цимлянского района.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных получений не требуется.

Приложение 1

к приложению №3

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1. | «Формирование комфортной современной среды» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023г. | 750,0 | 750,0 | 748,2 | 1,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.  Благоустройство общественных территорий | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Приведение территорий для отдыха населения в соответствие с Правилами благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 750,0 | 750,0 | 748,2 | 1,8 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)  предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» | всего [<3>](#Par1127) | 750,0 | 750,0 | 1,8 |
| местный бюджет | 750,0 | 750,0 | 1,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на благоустройство общественных территорий | всего [<3>](#Par1127) | 750,0 | 750,0 | 1,8 |
| местный бюджет | 750,0 | 750,0 | 1,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |