

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024г. № 30 х. Лозной

«Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024год»

В соответствии с Постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 16.06.2023г. № 44 «О внесении изменении в постановление Администрации Лозновского сельского поселения от 10.12.2018г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год, согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лозновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Лозновского сельского поселения.

И.о. главы Администрации

Лозновского сельского поселения Н.А. Самсонова

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам ЖКХ

Приложение №1

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 07.03.2024 г. №30

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2023 год составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения.

Основная цель муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи муниципальной программы – обеспечение эффективного предупреждения, деятельности и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 250,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2023 год составило 243,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1)на 2023 год предусмотрено 59,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 55,9 рублей Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- страхование добровольцев – 2,0 тыс. рублей;

- опашка (минерализованные полосы) – 23,9 тыс. рублей;

- приобретения оборудования (рукав высокого давления и распылительный пистолет, распылительный ствол – 30,0тыс. рублей);

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 189,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 185,2 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены:

- на страхование ГТС – 167,1 тыс. рублей.

- приобретение и установка сирены электронной С-40/4Э п. Синий Курган. – 18,1 тыс.рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены:

Информирование населения публикация статьи в газете – 2 статьи – 2,0 тыс. рублей.

Приложение 1

к приложению №2

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | Факт на отчетную дату |
| 1. | Подпрограмма 1:  Пожарная безопасность | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Пожарная безопасность на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023г | 59,0 | 59,0 | | 55,9 | 3,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1:  Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Лозновского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,0 | 27,0 | | 23,9 | 3,1 |
|  | Основные мероприятие 1.2: Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных дружин Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных дружин Лозновского сельского поселения  при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 0,0 |
|  | Основные мероприятие 1.3: обеспечение социальной поддержки добровольной пожарной дружин | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Улучшение морального и материального состояния добровольных пожарных дружин | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2:  Защита от чрезвычайных ситуаций | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Защита от чрезвычайных ситуаций на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 189,0 | 189,0 | | 185,2 | 3,8 |
| 4. | Основное мероприятие 2.2  Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21,0 | 21,0 | | 18,1 | 2,9  Экономия в ходе проведения торгов |
| 5 | Основное мероприятие 2.3:  Проводимых мероприятий по ГТС и страхования опасного объекта за причинением вреда в результате аварии гидротехнических сооружений | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 168,0 | 168,0 | | 167,1 | 0,9  Экономия в ходе проведения торгов |
| 6 | Подпрограмма 3:  Обеспечение безопасности на воде | ведущий специалист по вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 3.1:  Информирование население через публикации статьи в газете | ведущий специалист вопросам ЖКХ  Я.С. Шевердинова | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 0 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» » по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)  предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) | |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего [<3>](#Par1127) | 250,0 | 250,0 | 243,1 | |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 243,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | *-* |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на обеспечение деятельности пожарной безопасности | всего [<3>](#Par1127) | 59,0 | 59,0 | 55,9 | |
| местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 55,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | всего [<3>](#Par1127) | 189,0 | 189,0 | 185,2 | |
| местный бюджет | 189,0 | 189,0 | 185,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Расходы на обеспечения безопасности на воде. | всего [<3>](#Par1127) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |