

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024г. № 30 х. Лозной

«Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024год»

В соответствии с Постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 16.06.2023г. № 44 «О внесении изменении в постановление Администрации Лозновского сельского поселения от 10.12.2018г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год, согласно приложению №1.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лозновского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Лозновского сельского поселения.

И.о. главы Администрации

Лозновского сельского поселения Н.А. Самсонова

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам ЖКХ

 Приложение №1

 к постановлению

 Администрации Лозновского

 сельского поселения

 от 07.03.2024 г. №30

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

 Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2023 год составлен ведущим специалистом по вопросам ЖКХ Администрации Лозновского сельского поселения.

Основная цель муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

 Задачи муниципальной программы – обеспечение эффективного предупреждения, деятельности и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 250,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2023 год составило 243,1 тыс. рублей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

 Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

 Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1)на 2023 год предусмотрено 59,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 55,9 рублей Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2023 года на постоянной основе.

 Данные денежные средства были направлены на:

 - страхование добровольцев – 2,0 тыс. рублей;

 - опашка (минерализованные полосы) – 23,9 тыс. рублей;

 - приобретения оборудования (рукав высокого давления и распылительный пистолет, распылительный ствол – 30,0тыс. рублей);

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 189,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 185,2 тыс. рублей.

Данные средства были потрачены:

 - на страхование ГТС – 167,1 тыс. рублей.

 - приобретение и установка сирены электронной С-40/4Э п. Синий Курган. – 18,1 тыс.рублей.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей.

 Данные средства были потрачены:

 Информирование населения публикация статьи в газете – 2 статьи – 2,0 тыс. рублей.

Приложение 1

к приложению №2

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью  | Факт на отчетную дату |
| 1. | Подпрограмма 1:Пожарная безопасность  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Пожарная безопасность на территории Лозновского сельского поселения |  01.01.2023 | 31.12.2023г | 59,0 |  59,0 |  55,9 | 3,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения  | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Лозновского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,0 | 27,0 |  23,9 | 3,1 |
|  | Основные мероприятие 1.2: Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных дружин Лозновского сельского поселения  | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова  |  Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных дружин Лозновского сельского поселения  при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Основные мероприятие 1.3: обеспечение социальной поддержки добровольной пожарной дружин | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова  | Улучшение морального и материального состояния добровольных пожарных дружин | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2: Защита от чрезвычайных ситуаций | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Защита от чрезвычайных ситуаций на территории Лозновского сельского поселения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 189,0 | 189,0 | 185,2 | 3,8 |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения  | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21,0 | 21,0 | 18,1 | 2,9Экономия в ходе проведения торгов |
| 5 | Основное мероприятие 2.3: Проводимых мероприятий по ГТС и страхования опасного объекта за причинением вреда в результате аварии гидротехнических сооружений | ведущий специалист по вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 168,0 | 168,0 | 167,1 | 0,9Экономия в ходе проведения торгов |
| 6 | Подпрограмма 3:Обеспечение безопасности на воде  | ведущий специалист по вопросам ЖКХЯ.С. Шевердинова | Обеспечение безопасности на воде  | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 3.1: Информирование население через публикации статьи в газете | ведущий специалист вопросам ЖКХ Я.С. Шевердинова | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» » по итогам 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | всего [<3>](#Par1127)  | 250,0 | 250,0 | 243,1 |
| местный бюджет  | 250,0 | 250,0 |  243,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | *-* |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  |  - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на обеспечение деятельности пожарной безопасности | всего [<3>](#Par1127)  | 59,0 | 59,0 | 55,9 |
| местный бюджет  | 59,0 | 59,0 |  55,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - |  - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | всего [<3>](#Par1127)  | 189,0 |  189,0 | 185,2 |
| местный бюджет  | 189,0 |  189,0 |  185,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Расходы на обеспечения безопасности на воде. | всего [<3>](#Par1127)  | 2,0 | 2,0 |  2,0 |
| местный бюджет  | 2,0 | 2,0 |  2,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |