

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2024г. №103 х. Лозной

«Об утверждении отчетов об исполнении

плана реализации муниципальных программ

Лозновского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2024г.»

В соответствии с постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 10.12.2018г. № 77 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Лозновского сельского поселения от 10.10.2013 № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Цимлянского района», Администрация Лозновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лозновского сельского поселения.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лозновского сельского поселения Г.А. Бурняшев

Приложение №1

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 28.10.2024 года №103

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
|  | предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы физического воспитания населения» | Ведущий специалист по социальным вопросам и правовой работе | | Увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 10,0 | | 10,0 | | 0,0 | | 10,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2  «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта» | Ведущий специалист по социальным вопросам и правовой работе | | Улучшение качества услуг, предоставляемых объектами спортивной инфраструктуры. | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Совершенствование системы физического воспитания населения»;

Подпрограмма 2 – «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы физического воспитания населения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2024 года на постоянной основе.

Приложение №2

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

### от 18.10.2024 года №103

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическаядата окончания реализации,  наступления  контрольно  го  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | | [Подпрограмма](#Par879) 1. Противодействие коррупции в Лозновском сельском поселении | | Старший инспектор по архивной, кадровой, мобилизационной работе | | Противодействие коррупции в Лозновском сельском поселении | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствова  ние правового регулирования в сфере противодейст  вия коррупции | | Старший инспектор по архивной, кадровой, мобилизационной работе | | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Лозновского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 3 | | Основное мероприятие 1.2.  Оптимизация функционирования системы противодейст  вия коррупции | | Старший инспектор по архивной, кадровой, мобилизационной работе | | Формирование эффективной кадровой политики на территории Лозновского сельского поселения по противодействию коррупции | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 4 | | Основное мероприятие 1.3.  Вопросы кадровой политики | | Старший инспектор по архивной, кадровой, мобилизационной работе | | Реализация антикоррупционно  го законодатель  ства по проведению антикоррупцион  ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 5 | | Основное мероприятие 1.4.  Антикорруп  ционная экспертиза муниципаль  ных норматив  ных правовых актов Лозновского сельского поселения и их проектов | | Старший инспектор по архивной, кадровой, мобилизационной работе | | Снижение показателей прояв  ления коррупции в Лозновском сельском поселении и увеличение показателей информационной от­крытости деятель  ности ор­ганов местного самоуп  равления Лозновского сельского поселения | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 6 | | Основное мероприятие 1.5.  Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген  ности и эффективности мер антикор  рупционной направленнос  ти в органах местного само  управления Лозновского сельского поселения | | Старший инспектор по архивной, кадровой, мобилизационной работе | | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Лозновского сельского поселения | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 7 | | Основное мероприятие 1.6.  Меры противо  действия корру  пции в сфере  предпринима  тельства | | Старший инспектор по архивной, кадровой, мобилизационной работе. | | Формирование эффективной политики на территории Лозновского сельского поселения по противодействию коррупции | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 8 | | [Подпрограмма](#Par1141) 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Лозновском сельском поселении | | Ведущий специалист по социальным вопросам и правовой работе | | Предупреждение террористичесих и экстремистских проявлений в Лозновском сельском поселении | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 9 | | [Подпрограмма](#Par2052) 3. Комплексные меры противо  действия злоу  потреблению наркотиками и их незакон  ному обороту | | Ведущий специалист по социальным вопросам и правовой работе | | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 10 | | [Подпрограмма](#Par2052) 4.Гармониза  ция межнаци  ональных отно  шений на территории Лозновского сельского поселения | | Ведущий специалист по социальным вопросам и правовой работе | | Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение мэжэтнических конфликтов на территории Лозновского сельского поселения | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Лозновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 27.12.2018 №96. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 3,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Лозновском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Лозновском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Лозновского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Лозновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 1,0 тыс. рублей. Данные денежные средства были направлены на издание и размещение тематического материала.

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Лозновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 1,0 тыс. рублей. Данные денежные средства были направлены на издание и размещение тематического материала, направленного на информирование населения в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Лозновском сельском поселении».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 1,0 тыс. рублей. Данные денежные средства были направлены на издание и размещение тематического материала, направленного на информирование населения в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Лозновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Приложение №3

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 18.10.2024 года № 103

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно  го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен  ных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъек  тов малого и среднего предпри  нимательства на территории Лозновского сельского поселения Цимлянского района» | Ведущий специалист по социальным вопросам и правовой работе | Создание благопри  ятных условий для развития МСП на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Консультацион  ная и инфор  мационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Ведущий специалист по социальным вопросам и правовой работе | 1. Повышение конку  рентоспособности субъектов МСП.  2. Формирование бла­гоприятных условий для их выхода на внеш  ние рынки.  3. Оказание помощи начинающим пред  принимателям, созда  ние новых субъектов малого предприни  мательства. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Ведущий пециалист по социальным вопросам и правовой работе | 1. Повышение информированности субъектов МСП, ор­ганизаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП, и специалистов орга  нов местного само  управления, кури  рующих вопросы развития предпри  нимательства.  2. Оказание методи  ческой помощи субъектам МСП. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Лозновского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 01.11.2019 № 93. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Лозновского сельского поселения Цимлянского района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Лозновского сельского поселения Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Приложение №4

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 18.10.2024 года №103

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно  го  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | | Подпрограмма 1«Развитие культуры» | | Начальник отдела экономики и финансов Самсонова Н.А. | | Развитие культуры среди населения Лозновского сельского поселения | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 6508,7 | | 6508,7 | | 4730,0 | | 1 778,7 | |
| 2 | | 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | | Начальник отдела экономики и финансов Самсонова Н.А. | | Улучшение материально – технической базы учреждений культуры и образования, обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 6108,7 | | 6108,7 | | 4330,0 | | 1 778,7 | |
| 3 | | 1.2. Развитие культурно - досуговой деятельности | | Начальник отдела экономики и финансов Самсонова Н.А. | | Рост количества участников массовых мероприятий;  увеличение доли учащихся, систе  матически занима  ющихся;  увеличение доли среди учащихся. | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | | 0,0 | |
| 4 | | Подпрограмма 2 «Туризм» | | Начальник отдела экономики и финансов Самсонова Н.А. | | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, повышение конкурентоспособнос  ти регионального туристского продукта | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Лозновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 28.12.2018 № 83. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 6508,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 4730,0 тыс. рублей или 72,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 6508,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 4730,0 тыс. рублей или 72,7%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР ЛСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания;

- на иные цели (покупка основных средств);

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 9 месяцев 2024 года 45 151,50 руб.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 2) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Начальник отдела экономики и финансов Н.А. Самсонова