РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2025г.                                     №23                                     х. Лозной

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения Цимлянского района «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2025 год»

В соответствии с постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 03.10.2024 №93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения» Администрация Лозновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной  программы  Лозновского  сельского поселения Цимлянского района «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Лозновского

сельского поселения                                                                          Г.А. Бурняшев

постановление вносит ведущий сециалист

по социальным вопросам

# Приложение №1

к постановлению

Администрации

Лозновского сельского поселения

от 25.02.2025 г. №23

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Лозновского сельского поселения Цимлянского района «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2025 год

| № п/п |  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Лозновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Информационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1. |  | ### Мероприятия (результат): Размещена информация по вопросам развития МСП на официальном сайте администрации Лозновского сельского поселения и/или в районной газете «Придонье» | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Галявина Л.А., ведущий специалист Администрации Лозновского сельского поселения | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Публикация в средствах массовой информации |  | 01.01.2025г. | 30.11.2025г. | Галявина Л.А., ведущий специалист Администрации Лозновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат): Проведен консультационный прием субъектов МСП и граждан- потенциальных субъектов МСП -по актуальным вопросам и возможностям в сфере развития МСП согласно предоставляемым государственным (областным, районным) программам, в том числе оказание материальной помощи в рамках данных программ |  | 01.01.2025г | 30.11.2025г. | Галявина Л.А., ведущий специалист Администрации Лозновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат): ### Размещена информация на официальном сайте администрации Лозновского сельского поселения, направленной на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, ее продуктов (услуг) |  | 01.01.2025г. | 30.09.2025г. | Галявина Л.А., ведущий специалист Администрации Лозновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Размещена информация на официальном сайте администрации Лозновского сельского поселения |  | 01.01.2025г. | 30.09.2025г. | Галявина Л.А., ведущий специалист Администрации Лозновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |