РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020г.                                            № 29                                         х. Лозной

«Об утверждении отчетов об исполнение

плана реализации  муниципальных программ

Лозновского сельского поселения по итогам 12 месяцев 2019г.»

В соответствии с постановлением Администрации Лозновского  сельского поселения от 10.12.2018г. №77  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лозновского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Лозновского сельского поселения от 10.10.2013 №24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Цимлянского района», Администрация Лозновского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»  по итогам 12 месяцев 2019года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 12 месяцев  2019 года,  согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 12 месяцев 2019 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2019 года, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев  2019 года, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2019 года, утверждённой постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 27.12.2018 №95, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 12 месяцев  2019 года, утверждённой постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 27.12.2018 №96, согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

# 8. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной   программы «Создание условий  для развития малого и среднего предпринимательства» на 2020 – 2030 годы»  за 12 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 01.11.2019 года №92, согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 12 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 27.12.2018 №97, согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лозновского  сельского поселения.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Лозновского  сельского поселения                                                 М.В. Шумный

Постановление вносит

старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГОЧС

Приложение №1

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 08.06.2020 года №29

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 12 месяцев  2019 года

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной  программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»  по итогам 12  месяцев  2019 года  составлен  старшим инспектором по вопросам ЖКХ и ГО ЧС  Администрации Лозновского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 5747,9  тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по 12 месяцев  2019 года составило 4889,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2-«Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 1165,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 478,1 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения» (далее подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 4582,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4411,20 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ: ремонт и содержание сетей уличного освещения, содержание мест захоронения; ощебенение улиц; благоустройство территории поселения, покос травы, организация сбора и вывоза ТБО.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 12 месяцев  2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных получений не требуется.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению № 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»

по итогам 12 месяцев  2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализация, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1165,0 | 1165,0 | 478,1 | 686,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности и населения Лозновского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1165,0 | 1165,0 | 478,1 | 686,9 экономия в ходе проведения торгов |
| 3 | Подпрограмма 2: Благоустройство населенных пунктов Лозновского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4582,9 | 4582,9 | 4411,20 | 171,70 экономия в ходе проведения торгов |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 339,0 | 339,0 | 338,2 | 0,80 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности населения Лозновского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2213,9 | 2213,9 | 2064,7 | 149,20 экономия в ходе проведения торгов |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Повышение охвата населения планово-регулярной сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2000,0 | 2000,0 | 1980,0 | 20,0. |
| 7 | Основные мероприятие 2.4. прочие мероприятии по благоустройству | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Повышение удовлетворенности населения Лозновского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 28,3 | 1,70 |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 08.06.2020 года №29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 12 месяцев  2019 года

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по итогам 12 месяцев  2019 года  составлен  старшим инспектором по вопросам  ЖКХ и ГО ЧС Администрации Лозновского  сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 88,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12  месяцев 2019 года составило 87,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 -  «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1)на 2019 год предусмотрено 85,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 84,7 тыс. рублей Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2019 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- опашка территории поселения – 48,70 тыс. рублей;

- приобретение ранцевых огнетушителей – 36,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,7 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуется в течение 2019 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- изготовление и установка информационных щитов.

Приложение 1

к приложению №2

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1. | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Пожарная безопасность на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019г. | 85,0 | 85,0 | 84,7 | 0,30 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Финансовое обеспечение по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Лозновского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85,0 | 85,0 | 84,7 | 0,30 |
| 3. | Подпрограмма 2: Защита от чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Защита от чрезвычайных ситуаций на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 Улучшению материально-технической базы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лозновского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.3: Обеспечение и поддержание в готовности системы оповещения населения Лозновского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности на воде | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 0,3 |
| 7. | Основное мероприятие 3.1: Изготовление и установка информационных щитов | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 0,3 |

Приложение №3

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 08.06.2020 года №29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 12 месяцев  2019 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 12 месяцев   2019 года составлен   старшим инспектором по вопросам  ЖКХ и ГО ЧС Администрации Лозновского  сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев  2019 года составило 0,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Программа 1 – «Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении»;

Программа 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 г.  предусмотрены 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,5 тыс. рублей.

Приобретение баннера – 0,5 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) расходы местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 12 месяцев  2019 установлено фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. Основные  мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Приложение 1

к приложению №3

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам  12 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1. | Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды в Лозновском сельском поселении» | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Формирование экологической культуры населения Лозновского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019г. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Экологическое просвещение в части информирования населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Лозновского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библитек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Лозновского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 08.06.2020 года №29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 12 месяцев  2019 года

Отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности» по итогам  12  месяцев  2019 г. составлен старшим инспектором по вопросам  ЖКХ и ГО ЧС Администрации Лозновского сельского поселения.  На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев  2019 года составило 0,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев  2019г. составило 0,0 тыс. рублей.

Приложение №5

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 08.06.2020 года №29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев  2019 года

Отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам 12 месяцев   2019 г. составлен старшим инспектором по вопросам  ЖКХ и ГО ЧС Администрации Лозновского сельского поселения.  На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев  2019 года составило 0,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий  ».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» (далее подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев  2019г. составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Приложение 1

к приложению №5

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Формирование комфортной современной среды на территории Лозновского сельского поселения» по итогам  9 месяцев  2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1. | «Формирование комфортной современной среды» | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | Старший инспектор по вопросам ЖКХ и ГО ЧС Я.С. Шевердинова | Приведение территорий для отдыха населения в соответствие с Правилами благоустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от.08.06.2020 года №29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы физического воспитания населения» | Специалист 1 категории по социальным вопросам и правовой работе Л.А. Галявина | Увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2019 года |
| 2 | Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта» | Специалист 1 категории по социальным вопросам и правовой работе Л.А. Галявина | Улучшение качества услуг, предоставляемых объектами спортивной инфраструктуры. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 12 месяцев 2019 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», по итогам 12 месяцев 2019 года  составлен специалистом 1 категории по социальным вопросам и правовой Администрации Лозновского  сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2019 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Совершенствование системы физического воспитания населения»;

Подпрограмма 2 – «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы физического воспитания населения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуется в течение 2019 года на постоянной основе. Освоение средств запланировано на 4 кв. 2019года.

Приложение №7

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 08.06.2020 года № 29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Лозновском сельском поселении | Ведущий специалист по архивной и кадровой работе Русакова И.В. | Противодействие коррупции в Лозновском сельском поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по архивной и кадровой работе Русакова И.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Лозновского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Ведущий специалист по архивной и кадровой работе Русакова И.В. | Формирование эффективной кадровой политики на территории Лозновского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики | Ведущий специалист по архивной и кадровой работе Русакова И.В. | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Лозновского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист по архивной и кадровой работе Русакова И.В. | Снижение показателей проявления коррупции в Лозновском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Лозновского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лозновского сельского поселения | Ведущий специалист по архивной и кадровой работе Русакова И.В. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Ведущий специалист по архивной и кадровой работе Русакова И.В. | Формирование эффективной политики на территории Лозновского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Лозновском сельском поселении | Специалист 1 категории по социальным вопросам и правовой работе | Предупреждение террористичесих и экстремистских проявлений в Лозновском сельском поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Специалист 1 категории по социальным вопросам и правовой работе | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 4.Гармонизация межнациональных отношений на территории Лозновского сельского поселения | Специалист 1 категории по социальным вопросам и правовой работе | Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение мэжэтнических конфликтов на территории Лозновского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 12 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Лозновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 27.12.2018 №96. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 4,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2019 года составило 4,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Лозновском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Лозновском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Лозновского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Лозновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.      Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Лозновском сельском поселении»  (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Лозновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 12 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Приложение №7

к постановлению

Администрации Лозновского

сельского поселения

от 08.06.2020 года № 29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения

поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам  2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Начальник отдела экономики и финансов Ю.А. Тодыка | Развитие культуры среди населения Лозновского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 27,0 | 27,0 | 17,0 | 10,0 |
| 2 | 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Начальник отдела экономики и финансов Ю.А. Тодыка | улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования, обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4009,5 | 3997,5 | 12,0 | 12,0 |
| 3 | 1.2 Развитие культурно- досуговой деятельности | Начальник отдела экономики и финансов Ю.А. Тодыка | Рост количества участников массовых в мероприятий; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся; увеличение доли среди учащихся. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Туризм» | Начальник отдела экономики и финансов Ю.А. Тодыка | создание благоприятных экономических условий для развития туризма, повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам  2019 года.

Муниципальная программа Лозновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Лозновского сельского поселения от 28.12.2018 № 83. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 4009,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 3997,5 тыс. рублей или 99,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 4009,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 3997,5 тыс. рублей или 99,7%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР ЛСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания;

- на иные цели (покупка основных средств);

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за   2019 года  28927,60 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 1) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Лозновского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                                            Ю. А. Тодыка