РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2018г.                                   № ____                                              х.Лозной

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Лозновского сельского поселения

Цимлянского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Лозновского сельского поселения Цимлянского района от 10.10.2014г. № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лозновском сельском поселении Цимлянского района», в целях обеспечения составления проекта бюджета Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению.

2. Создать координационный комитет по формированию проекта бюджета Лозновского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А.

Глава Администрации Лозновского

сельского поселения                                                                  М.В. Шумный

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Лозновского сельского

поселения Цимлянского района

от ____2018  № __

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Лозновского сельского поселения Цимлянского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Получение сведений от МИФНС № 4 по Ростовской области показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал на 2019 -2021 годы | до 20 октября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А. |
| 2 | Представление в отдел экономики и финансов Администрации Лозновского сельского поселения Цимлянского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2019 – 2021 годы | до 20 октября 2018 г. | Старший инспектор Шевердинова Я.С. |
| 3 | Представление в отдел экономики и финансов Администрации Лозновского сельского поселения Цимлянского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов на 2019 – 2021 годы | до 20 октября 2018 г. | Старший инспектор Шевердинова Я.С. |
| 4 | Подготовка постановления Администрации Лозновского сельского поселения Цимлянского района «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 – 2021 годы» | до 1 ноября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А. |
| 5 | Разработка и согласование с отделом экономики и финансов Администрации сельского поселения и закупок Администрации сельского поселения проектов муниципальных программ Лозновского сельского поселения Цимлянского района, предлагаемых к финансированию начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Лозновского сельского поселения Цимлянского района | до 15 ноября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Лозновского сельского поселения Цимлянского района |
| 6 | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Лозновского сельского поселения Цимлянского района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 15 ноября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А. |
| 7 | Формирование и представление Главе Лозновского сельского поселения Цимлянского района параметров бюджета Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета Лозновского сельского поселения Цимлянского района | до 15 ноября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А. |
| 8 | Формирование предельных показателей расходов бюджета Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 20 ноября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А. |
| 9 | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК – Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области | до 5 декабря 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А. |
| 10 | Предоставление в отдел экономики и финансов Администрации сельского поселения Цимлянского района паспортов муниципальных программ Лозновского сельского поселения Цимлянского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 10 ноября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Лозновского сельского поселения Цимлянского района |
| 11 | Направление в министерство финансов Ростовской области решения о бюджете Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету Лозновского сельского поселения Цимлянского района | до 31 декабря 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А. |
| 12 | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов Лозновского сельского поселения Цимлянского района следующих проектов решений: «О бюджете Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Лозновского сельского поселения Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | до 5 декабря 2018 г. до 5 декабря 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Тодыка Ю.А. Ведущий специалист имущественных и земельных отношений Хатунцев Д.С. |