| «УТВЕЖДАЮ» Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майор полиции _________________О.П. Агарков «____» __________ 2017 г. | «УТВЕЖДАЮ» Начальник УТ МВД России по СКФО генерал-лейтенант полиции _________________Н.Н. Симаков «____» __________ 2017 г. | «УТВЕЖДАЮ» Заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области _________________ В.В. Артемов «____» __________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения на территории Ростовской области Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовать и провести при Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области заседание временной рабочей группы по проведению Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» | 07.11.2017 | УКОН ГУ МВД РФ по РО |  |
| 1.2. | Информировать глав муниципальных образований Ростовской области о проведении в период с 13 по 24 ноября 2017 года Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» | до 13.11.2017 | ГУ МВД РФ по РО, Правительство РО |  |
| 1.3. | Организовать информирование населения о телефонах доверия и горячих линий, адресах интернет-ресурсов, для обращений о фактах совершения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков | до 13.11.2017 | ГУ МВД РФ по РО, УТ МВД РФ по СКФО, Правительство РО |  |
| 1.4. | Организовать при территориальных органах МВД России в муниципальных образования Ростовской области временные рабочие группы по проведению Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» с привлечением к их работе органов местного самоуправления | до 13.11.2017 | ГУ МВД РФ по РО, администрации муниципальных образований |  |
| 1.5. | Ежедневное предоставление отчетов о результатах проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» по форме в соответствии с Приложением 1* | ежедневно до 09:30 с 14.11.2017 по 25.11.2017 (факс 249-37-38, эл.почта: ukon61ro@mvd.ru). | ГУ МВД РФ по РО, УТ МВД РФ по СКФО |  |
| 1.6. | Представить обобщенную информацию по итогам проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Ростовской области в ГУНК МВД России | до 11.12.2017 | УКОН ГУ МВД РФ по РО |  |
| 2. Оперативно-профилактические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу «телефонов доверия» и «горячих линий», интернет-ресурсов, используемых для получения обращений о фактах совершения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков | с 13.11.2017 по 22.11.2017 | ГУ МВД РФ по РО, УТ МВД РФ по СКФО, администрации МО |  |
| 2.2. | Проверки обращений о фактах совершения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков, в случае их подтверждений принимать установленные законом меры для пресечения преступлений и административных правонарушений, привлечения виновных к ответственности | с 13.11.2017 по 22.11.2017 | ГУ МВД РФ по РО, УТ МВД РФ по СКФО |  |
| 2.3. | Мониторинг сети Интернет в целях выявления признаков совершения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, при их обнаружении принимать установленные законом меры для пресечения преступлений и административных правонарушений, привлечения виновных к ответственности | с 13.11.2017 по 22.11.2017 | ГУ МВД РФ по РО, УТ МВД РФ по СКФО |  |
| 2.4. | Проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи в целях выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков | с 13.11.2017 по 22.11.2017 | ГУ МВД РФ по РО, УТ МВД РФ по СКФО |  |

* – Ежедневное предоставление отчетов осуществляется территориальными органами МВД России, органы местного самоуправления ежедневную информацию в Правительство Ростовской области не предоставляют